## Slide 1
AI+X实验班
真实项目执行方案
混合协作版 v3.1
负责小组：项目协同组（牵头），学习推进组、成果沉淀组、文化传播组协同
核心目标：确保班级在6月17日前，完成至少25个达到L2（单点改进）及以上水平的真实项目
2026年5月9日

## Slide 2
一、总体时间线与核心里程碑
核心原则
✓ 基于现有项目材料自主选择 ✓ 支持单人项目或≤3人小组
✓每位成员至少担任1个项目负责人
✓ 鼓励交叉协作 ✓ 强调责任明确、过程留痕
5月11日
项目池公布
5月12日
意向填报截止(5月12日24点)
5月14日
最终名单锁定
5月16日
G1提案提交
6月10日
G2提交与自检
6月17日
班级成果展
⚠️ 总截止日：6月17日（周三）| 所有节点作为班级周会（每周三）的核心议题

## Slide 3
二、项目选择意向表（腾讯文档发布）
项目协同组将于5月11日发布腾讯文档《AI+X实验班项目选择意向表》，每位同学必须填写
字段 | 说明 | 是否必填
姓名 | 真实姓名 | 必填
首选项目 | 项目编号+名称，只填1个 | 必填
首选理由 | ≥20字，帮助班主任和助教老师判断匹配度 | 必填
备选项目1 | 首选名额满时的第二志愿 | 必填
备选项目2 | 第三志愿 | 必填
愿意承担的角色 | 开发/测试/文档/设计/协调（可多选） | 必填
当前具备的能力 | 具体技术或软技能 | 必填
每周可投入时间 | 预估小时数，建议≥6h | 必填
⏰ 截止时间：5月12日（周二）24:00 | 逾期未填将由协同组随机分配

## Slide 4
三、项目组匹配与确认流程
3.1 匹配原则
1. 每组人数控制在 3 人内
2. 优先满足首选志愿（≤3人全部进入，>3人按匹配度筛选）
3. 每组至少具备三种角色：开发、文档、测试
4. 指定组长（意向最明确或能力较全面的同学）
3.2 发布与调整流程
1
5月13日: 导出意向表，形成《初版分组名单》
2
5月13日: 发布初版名单及换组窗口通知
3
5月13日全天: 开放24小时换组窗口
4
5月14日上午: 发布《最终项目-成员分配表》
5
5月14日晚: 建立各组组长群
⚠️ 换组规则
• 双方自愿 + 双方组长同意 + 班主任审批+协同组备案
• 每人全程只能换组一次 • 窗口期结束后最终名单锁定

## Slide 5
四、项目选择、组队与交叉参与机制
模式一：单人项目
• 一人独立完成所有角色
• 承诺每周投入时间
• 按时在周会同步进度
模式二：小组项目（3人内）
• 项目负责人（1人）
对项目最终交付负责，主要联络人
• 开发者（1人）
负责核心功能实现、AI协作日志
• 文档与测试（1人）
负责README、复用声明、测试
规则三：交叉参与
「一人可进多组」
✓ 每人可担任至多1个项目的负责人 ✓ 可作为成员参与另1个其他项目 ✓ 总计不超过2个项目 示例：同学A是"智能考勤系统"的负责人，同时可以作为开发者加入"校园导览助手"项目
目的：鼓励技能互补与深度协作，避免资源闲置

## Slide 6
五、各职能小组职责升级（服务混合模式）
项目协同组
流程宪兵 & 资源调度
发布意向表、执行匹配、处理换组
组织G1/G3评审会议
仲裁项目冲突，监控交叉参与风险
协调算力等特殊资源申请
学习推进组
进度看板 & 风险预警
制作《项目进度看板》
每周二、五提醒里程碑节点
组织周三加油站，跟进滞后项目
成果沉淀组
标准模板 & 优秀案例
收集优秀G1提案、高评级项目
形成案例库
指导各项目按规范整理作品集
文化传播组
氛围营造 & 故事记录
采写单人极客与黄金搭档故事
制作倒计时海报
组织跨组分享会
各小组协同工作，确保项目顺利执行并达到L2及以上水平

## Slide 7
六、G1提案要求与评审流程
所有项目（单人/小组）必须提交G1提案，包含以下部分：
1
项目信息
项目名，成员名单及角色，目标Level（底线L2）
2
求真-需求分析
用户画像、3个核心痛点、竞品分析（至少2个）
3
融通-技术方案
系统架构图（必填）、核心选型理由、技术难点及攻克思路
4
担当-里程碑
以周为单位的详细计划（W1-W4），精确到个人任务
5
复用声明 & AI留痕计划
初步计划复用的项目/代码，以及如何记录AI协作日志
6
资源与风险
API预算（单任务超70元需审批）、风险评估与应对
7
集体承诺
全体成员签字（或群内公开承诺）
📋 截止时间：5月16日 | 所有项目须获得≥1同伴+≥1老师的G1书面背书

## Slide 8
七、项目执行、G2/G3验收与最终展示
G2提交与验证
截止6月10日
• 提交GitHub仓库链接
• 包含六件套 + 跑通验证Skill及其视频
• 验证报告结果必须为APPROVE
• 否则不得进入G3
G3验收与定级
6月10-13日
• 验证人：G1背书老师 + 同伴
• 30分钟内复现核心结果
• 审查AI日志真实性
• 给出L1-L4定级
班级成果展
6月17日
• 现场展示作品及相关证明材料
• 3分钟演示 + 2分钟问答
• 评审团：嘉宾、班主任、助教
• 所有成果归档入个人作品集
📌 过程留痕：所有项目必须维护 AI_LOG.md，记录关键决策点的Prompt与思考

## Slide 9
八、支持与保障机制
💡
周三"加油站"
针对共性技术卡点或进度滞后项目，提供专家会诊或结对编程支持
🚨
技术/资源紧急通道
项目遇重大技术瓶颈或人员变动，可向项目协同组申请急诊
👥
交叉参与协调员
专门跟踪交叉参与同学的进度，避免角色冲突和过载
⚠️
诚信与预警
对无进展、造假、违反红线项目，触发提醒-辅导-整改预警机制
目标：确保每位同学都能顺利完成项目，达到L2及以上水平，6月17日路演见！

## Slide 10
📢 给全班的行动指南
1️⃣
5月11日: 查看《真实项目池》，锁定你的首选、备选
2️⃣
5月12日 24:00前: 填写《项目选择意向表》（腾讯文档）
3️⃣
5月13日: 关注《初版分组名单》，确认组员和项目
4️⃣
5月14日: 如需换组，在24小时窗口期内申请
5️⃣
5月14日: 最终名单锁定，组长进群 不需要单独建群了
6️⃣
5月16日前: 提交G1提案，拿背书，开干！
规则速记：每组3人内 | 角色覆盖开发+文档+测试 | 每人可负责1+参与1个项目 | 最终成果L2及以上，6月17日路演见！

## Slide 11
认真选，踏实做
6月交出真作品！
维护者：项目协同组 | 最后更新：2026年5月9日