## Slide 1
AI+X实验班
真实项目选择与分组
启动方案
项目协同组 执行版
5-7
自然日完成分组
38
个真实项目
AI+X实验班 项目协同组

## Slide 2
目录 | Contents
五步走，7天内完成组队并启动G1提案
01
发布推荐项目池
Day 0 | 筛选项目 + 群公告预热
02
项目宣讲会
Day 1 | 负责人3分钟介绍
03
意向征集
Day 2–3 | 全员提交意向表
04
组队匹配与确认
Day 4 | 3–5人技能互补小组
05
G1提案督导
Day 5–7 | 背书请求 + 进度追踪
2 / 12

## Slide 3
整体时间线
概览
建议在 5–7 个自然日内完成全部流程
Day 0
发布项目池
产出
项目池文件
群公告
项目协同组
Day 1
宣讲会
产出
录屏+
要点速记
协同组+沉淀组+传播组
Day 2–3
意向征集
产出
全员填写
意向表
全体同学
Day 4
组队匹配
产出
最终分组
名单
项目协同组
Day 5–7
G1督导
产出
G1背书
完成
各项目组
3 / 12

## Slide 4
Step 1 发布推荐项目池
Day 0
筛选原则
✓
校内教育教学支持类
智写助手、四级批改等
✓
企业真实业务类
AI编程诊断、模拟面试智能体
⚠
依赖硬件/超长周期项目（标注前置条件）
保留但标注"数据限制"，学生自主判断可行性
推荐项目清单字段
· 项目编号（沿用原序号）
· 项目名称
· 所属单位（校内/企业）
· 一句话痛点描述
· 预期产出形式
· 需要的角色（开发/文档/测试/设计）
· 数据可获得性（开放/脱敏/仅模拟）
群公告预热文案要点
· 从38个项目筛选15-20个作为推荐项目池
· 本周宣讲会邀请项目负责人亲述
· 推荐项目池不是唯一可选清单
· 提前浏览，锁定1-3个感兴趣的项目
· 优质学生自主项目可于Day 0前提交申请，经肖博士评估后纳入项目池
4 / 12

## Slide 5
Step 2 项目宣讲会（线上）
Day 1
准备事项
· 邀请推荐池内所有项目负责人（优先交付清晰、有配合意愿）
· 确定腾讯会议链接
· 要求各项目方宣讲前1天提交"一页纸材料"：已有技术储备 / 是否有原型 / 技术难点及突破思路
· 安排成果沉淀组录屏+做简要笔记；班级文化与传播组同步参与，为后期宣传做准备
宣讲会流程（总时长 ≤ 90分钟，未入推荐池项目以卡片文档呈现供自主阅读）
0–5min
项目协同组组长介绍整体分组流程和时间线
5–80min
每个项目负责人3分钟介绍：痛点→产出→需要的人→工作量（结合"一页纸材料"展示）
80–90min
Q&A，可按项目建临时小群
会后产出
① 录制视频
上传至班级网盘或群文件，供缺席同学补看
② 项目宣讲要点速记表
项目名称 / 核心需求 / 所需技能 / 联系人
③ 全项目卡片文档
未入宣讲的项目整理为卡片文档，发布群内供全员自主阅读
5 / 12

## Slide 6
Step 3 学生意向征集
Day 2–3
设计《项目选择意向表》，腾讯文档/问卷星发布，Day 3 晚24:00截止
字段 | 说明 | 是否必填
姓名 | 真实姓名 | 必填
首选项目 | 项目编号+名称，只填1个 | 必填
首选理由 | ≥20字，帮助组长判断匹配度 | 必填
备选项目1 | 首选名额满时的第二志愿 | 必填
备选项目2 | 第三志愿 | 必填
愿意承担的角色 | 开发/测试/文档/设计/协调 | 必填
当前具备的能力 | 具体技术或软技能 | 必填
每周可投入时间 | 预估小时数，建议≥6h | 必填
6 / 12

## Slide 7
Step 4 项目组匹配与确认
Day 4
匹配原则
①
每组人数控制在 3–5 人
（太少难出成果，太多协调成本高）
②
优先满足首选志愿
首选超5人时按"理由+能力"筛选
③
每组至少具备三种角色
代码实现 + 文档记录 + 测试验证
④
建议指定意向最明确或能力较全面
的同学担任组长
发布与调整流程
1
导出意向表，统计各项目首选人数
2
按原则进行匹配，形成《初版分组名单》
3
班级群发布初版分组，开放24小时换组窗口（最终名单锁定后不再受理）
4
换组规则：最终名单发布后仅开放24小时窗口；须满足"双方自愿 + 双方组长同意 + 协同组审批"三个条件；全程只能换组一次
5
窗口期结束后发布最终版名单
6
各项目组 2天内报备组长联系方式，建立组长群
7 / 12

## Slide 8
Step 5 启动G1提案督导
Day 5–7
每个真实项目作为一个挑战任务（对应C8/C9），须经历 G1提案 → G2验证 → G3评审 流程
01
提供G1提案模板
包含：要解决什么问题 / 凭什么有效 / 目标Level与预期产出 / 依赖与风险 / 失败备选方案 / 组员分工
02
要求5天内发起背书请求
分组名单锁定后5天内，在群内公开发起G1背书请求，@至少1名同伴+1名老师
03
追踪进度
制作《G1提案进度跟踪表》，对未发起背书请求的小组及时提醒，确保不落单
04
背书后才能进入开发阶段
获得背书的项目组方可进入后续开发阶段，继续使用班级资源（GPU/API额度等）
8 / 12

## Slide 9
注意事项 | 协作与保障
重要
跨组协作
与学习推进组、成果沉淀组紧密配合——学习推进组负责提醒按时提交，成果沉淀组负责收录优秀案例。
处理未认领项目
对迟迟无法组队或无人认领的项目，在班级内部发起"项目补位招募"，或与项目发起方沟通降低门槛。
保护选择权
尽量不强制指派，尊重兴趣才能产生高质量产出。先用意向表引导自主选择，确实无法匹配再协商。
建立组长群
每一组须在最终分组后2天内，向项目协同组报备组长联系方式，便于后续通知和动员。
9 / 12

## Slide 10
附录1 G1提案简易模板
模板
1. 要解决什么真实问题？
100字左右，说清谁在什么场景下遇到了什么困难；简述目标用户画像（1-2句）
2. 凭什么觉得这个方向有效？
参考论文/开源项目 + 列举1-2款现有产品的不足 + 初步判断为何本方案更有效
3. 预期产出与目标Level
产出形式（Web应用/Agent/报告/数据集）+ 目标Level（L2/L3）+ 关键验收指标
4. 资源与风险
预估API费用（超¥70需肖博士审批）+ 技术/人员/进度三类风险各1条 + 失败备用方案
5. 组员分工
姓名 | 角色 | 主要职责（表格形式）
10 / 12

## Slide 11
附录2 G1背书请求发言模板
模板
分组名单锁定后5天内，每个项目组须在班级群内发起背书请求
群内发言示例
#项目背书请求 C8-XX项目 / G1 @同伴 @指导老师 我们项目组（成员：张三、李四、王五）已完成G1提案，现请求背书。 提案链接：[在线文档/GitHub链接] 目标Level：L2 关键判断点： · 是否解决了真实痛点？ · 技术方案是否可行？ 请两位审阅并给出反馈，谢谢！
⚠ 获得背书后，方可进入开发阶段并申请班级资源（GPU / API额度）
11 / 12

## Slide 12
38
真实项目
5步
清晰流程
7天
完成分组
让每位同学
基于兴趣与能力
主动选择真实项目
尊重兴趣，才能产生高质量产出
AI+X实验班 项目协同组
项目协同组组长执行版 | 2026